{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,0,24,0],[25,0,25,2]]}
["附件"]
["綦江区2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理）和项目建设任务明细表"]
["资金文号","项目名称","建设内容","绩效目标","资金安排\n（万元）","支付节点要求","实施单位","备注"]
[]
["渝财农〔2023〕161号","古南街道农村环境卫生设施建设维护","购置120L四分类垃圾桶400个","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口18000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","古南街道"]
[null,"文龙街道农村环境卫生设施建设维护","1、购置四分类垃圾桶560个；\n2、清扫保洁用具（铁锹：300把，扫把：300把）\n3、村居垃圾分类宣传喷画一副；","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口16000余人。",12,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","文龙街道"]
[null,"三江街道农村环境卫生设施建设维护","1、建设密闭式生活垃圾投放点6个（3万元）；\n2、村居垃圾分类广告宣传及氛围打造（2万员）","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口20000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","三江街道"]
[null,"新盛街道农村环境卫生设施建设维护","购置120L分类垃圾桶400个。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口20000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","新盛街道"]
[null,"通惠街道农村环境卫生设施建设维护","购置120L垃圾桶500个；制作垃圾治理、分类宣传栏10个；添置清扫保洁工具（手推车、扫把、火钳、铁锨、铲刀、毛巾、手套等）若干。","改善农村人居环境，实现农村垃圾源头减量、快捷清运、有效治理农村垃圾，受益人口2万余人。",10,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","通惠街道"]
[null,"石角镇农村环境卫生设施建设维护","购置120L垃圾桶320个。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口20000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","石角镇"]
[null,"东溪镇农村环境卫生设施建设维护","购置120L分类垃圾桶500个，两分类果皮箱50个。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口50000余人。",10,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","东溪镇"]
[null,"赶水镇农村环境卫生设施建设维护","购置120L分类垃圾桶100套（400个）","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口29000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","赶水镇"]
[null,"打通镇农村环境卫生设施建设维护","1、购置两分类垃圾箱35个；\n2、改造大罗村垃圾分类集中收运点；\n3、大罗村新建2个垃圾分类投放亭。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口30000余人。",10,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","打通镇","对口5万大罗村"]
[null,"永新镇农村环境卫生设施建设维护","1. 购置120L垃圾收集桶260个；2. 购置不锈钢四分类垃圾桶10个；3. 购置垃圾收集手推车10个；","项目实施后，可解决 25136人（其中脱贫户和监测对象881户2238人）垃圾分类及垃圾收运需求。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","永新镇"]
[null,"三角镇农村环境卫生设施建设维护","1. 新增垃圾分类示范亭8个 ；2.环卫手推车19个；3.120L脚踏式垃圾桶100个；4.维修横山街公厕","通过环境卫生实施建设维护项目，改善人居环境，方便群众垃圾投放吉转运，受益人口8000多人，解决横山街路段如厕问题。",10,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","三角镇"]
[null,"隆盛镇农村环境卫生设施建设维护","1.山林村：新建室内分类垃圾回收房1处约30m2（含主体结构建设、装饰装修、配套桌椅及管理制度等标识标牌上墙等），购置配套垃圾桶若干等。\n2.垃圾分类宣传栏40㎡及宣传墙绘300㎡，购置20L两分类垃圾桶120个，120L四分类垃圾桶30个，购置垃圾收运手推车15辆，带反光标识环卫马甲150件，建设垃圾分类投放亭1个（含宣传栏）。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活。受益人口5000余人。",10,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","隆盛镇","对口5万山林村"]
[null,"郭扶镇农村环境卫生设施建设维护","购置垃圾收集手推车10个，120L垃圾分类桶280个。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口20000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","郭扶镇"]
[null,"篆塘镇农村环境卫生设施建设维护","购置120L分类垃圾桶100套（400个）。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口10000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","篆塘镇"]
[null,"丁山镇农村环境卫生设施建设维护","新增垃圾分类投放亭6个（含地坪硬化6处、120L分类垃圾桶24个），更换原破损垃圾分类亭投放指南20块。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口2000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","丁山镇"]
[null,"安稳镇农村环境卫生设施建设维护","购置120L分类垃圾桶400个。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口12000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","安稳镇"]
[null,"石壕镇农村环境卫生设施建设维护","购置120L分类垃圾桶400个。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口8000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","石壕镇"]
[null,"扶欢镇农村环境卫生设施建设维护","新购置并安装2个（3蹲位）移动厕所。","1、社会效益：该项目实施后，可解决场镇及周边群众赶集如厕难的问题，受益群众35000人（其中脱贫人口928人）。\n2、生态效益：该项目实施后，将大幅减少群众随地解决、野外如厕等影响人居环境的不良行为，大为缓解我镇群众如厕难的问题，提升群众幸福感和满意度。",10,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","扶欢镇"]
[null,"永城镇农村环境卫生设施建设维护","1.购买120L垃圾桶250个；2.购买40L垃圾桶700个；3.垃圾分类宣传栏打造2处。","通过投放垃圾桶，方便2000余人生活垃圾投放，切实改善农村垃圾乱扔现象",10,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","永城镇"]
[null,"中峰镇农村环境卫生设施建设维护","购买240L垃圾桶250个。","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口8000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","中峰镇"]
[null,"横山镇农村环境卫生设施建设维护","新建垃圾分类收集点6个，120L垃圾桶60个","通过环境卫生设施建设维护项目，改善人居环境，方便群众生活垃圾投放，受益人口14000余人。",5,"3月、6月、7月、9月、10月、12月中旬支付进度分别不低于30%、60%、65%、85%、90%、100%。","横山镇"]
["合计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E25)","v":147}]