## 投资计划
附件:
綦江区2022年衔接推进乡村振兴农村供水保障工程投资计划表
序号 | 项目名称 | 街镇 | 主要建设内容 | 计划投资（万元） |  |  | 工程效益 |  |  | 备注
[7 empty] | 受益人口(人) | 其中:脱贫户受益
|  |  |  | 合计 | 市级衔 接资金 | 区级财 政资金 |  | 户数 （户） | 人数 （人）
合计 |  |  |  | 519 | 519 | 0 | 39021 | 153 | 421
1 | 綦江区郭扶镇团结村饮水安全巩固提升工程 | 郭扶镇 | 窑罐厂片区：从新民水库抽水至窑罐水厂，安装潜水泵2台，安装电线250m；安装dn75抽水管长1030m。上阴阳平片区：改建配水管网dn25管长共计600m。 | 12.98 | 12.98 | 0 | 964 | 14 | 40
2 | 綦江区篆塘镇珠滩供水站片区供水保障工程 | 篆塘镇 | 新建300m³/d反应沉淀池1座，200m³清水池1座，新建围墙，新建挡土墙，水处理场内围墙内侧及各构筑物周边做简单的排水设施、场地硬化等。 | 49.32 | 49.32 | 0 | 5173 | 35 | 105
3 | 綦江区篆塘镇古岐供水站片区供水保障工程 | 篆塘镇 | 新建500m³/d反应沉淀池1座，新建100m³清水池1座，新建围墙，新建挡土墙，水处理场内围墙内侧及各构筑物周边做简单的排水设施、场地硬化等 | 91.41 | 91.41 | 0 | 6168 | 41 | 119
4 | 綦江区东溪镇镇紫场镇饮水管网维修改造工程 | 东溪镇 | 从三正村土地岩水厂扩网，新建dn63配水管道长2900m | 15.03 | 15.03 | 0 | 3800 | 0 | 0
5 | 綦江区横山镇回龙村供水管网延伸改造工程 | 横山镇 | 从天台水厂扩网，新建或改造配水管网全长共计9090m，新建和改造dn20PE到户支管全长共计18600m。 | 64.86 | 64.86 | 0 | 867 | 10 | 27
6 | 綦江区横山镇天台村供水管网延伸改造工程 | 横山镇 | 从天台山水厂扩网，新建或改造配水管网全长共计11260m，新建和改造dn20PE到户支管全长共计8600m。 | 110 | 110 | 0 | 1314 | 9 | 24
7 | 綦江区古南街道两路村8社供水保障工程 | 古南街道 | 更换配水主管3000m，更换到户支管11600m. | 47.16 | 47.16 | 0 | 171 | 0 | 0
8 | 綦江区隆盛场镇水厂饮水安全改造工程 | 隆盛镇 | 更换输水管道，采用DN150钢管长130m；更换无阀滤池滤料，拆除原有滤罐，更换加药设备，更换反应沉淀池排泥阀；新增抽水泵2套，新增抽水管道370m。 | 48.44 | 48.44 | 0 | 16946 | 18 | 45 | 先建后补
9 | 綦江区三江街道双福村水厂处理场改造工程 | 三江街道 | 新建处理规模200m³/d无阀滤池1座，维修反应沉淀池及水厂附属设施 | 30 | 30 | 0 | 1768 | 18 | 33
10 | 綦江区石壕镇香树村水厂引水管道延伸工程 | 石壕镇 | 从中沟水库新搭接dn110mm1.6MpPE管道约2km至原取水口；拆除原dn110mm1.0Mp老旧管道，改造取水口至水厂dn110mm1.6MpPE管约2.5Km。 | 49.8 | 49.8 | 0 | 1850 | 8 | 28

## 绩效目标
附件2：
綦江区2022年衔接推进乡村振兴农村供水保障工程资金绩效目标任务表
项目实施单位 |  |  |  |  | 合计 | 东溪 | 古南 | 郭扶 | 横山 | 隆盛 | 三江 | 石壕 | 篆塘
资金 情况 | 年度金额：（万元） |  |  |  | 519 | 15.03 | 47.16 | 12.98 | 174.86 | 48.44 | 30 | 49.8 | 140.73
年度 目标 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资，2022年底完成项目建设，初步发挥效益。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 单位 | 合计 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值 | 指标值
| 产出 指标 | 数量 指标 | 1.完成农村饮水安全工程 | 处数 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | 质量 指标 | 2.工程验收合格率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 3.已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | bar: 合计 to 篆塘
|  | 时效 指标 | 4.截至2022年12月底，项目完工验收率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 5.截至2022年6月底，投资完成比例 | % | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85%
| 效益指标 | 社会效 益指标 | 6.供水保障覆盖服务人口 | 人 | 39021 | 3800 | 171 | 964 | 2181 | 16946 | 1768 | 1850 | 11341
|  | 可持续 影响指标 | 7.已建工程是否良性运行 | 是/否 | bar: 合计 to 篆塘
|  |  | 8.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | bar: 合计 to 篆塘
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 9.受益群众满意度 | % | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%